## Cronograma Level UP
CRONOGRAMA DETALHADO – PROJETO LEVEL UP (Care Plus / BluaDiagnostics)
PCP – Pensamento Computacional e Automação com Python ¦ 2º Semestre – Sprint 3 ¦ Prof. Allan Roberto Molto
Equipe: Nicolas Araújo (RM 566780) ¦ Pedro Ivson Falcão De Leucas ¦ Gabriel Lima (RM 568436)
# | Etapa | Descrição Detalhada | Responsável | Início | Término | Status
SPRINT 1 – PROTOTIPAGEM E CIRCUITO (CONCLUÍDA)
1 | Planejamento do projeto | Definição dos pilares (monitoramento contínuo, check-up digital, gamificação), escolha de componentes e plataforma Wokwi. | Equipe | 01/04/2025 | 03/04/2025 | Concluído ✓
2 | Desenvolvimento do circuito (diagram.json) | Montagem do circuito no Wokwi: ESP32, OLED SSD1306, DHT22, 2 potenciômetros, 3 LEDs (verde/amarelo/vermelho), buzzer, 2 botões. | Gabriel | 04/04/2025 | 06/04/2025 | Concluído ✓
3 | Código Arduino v1.0 (sketch.ino) | Programação do ESP32: leitura de sensores, 5 telas OLED (Dashboard, Vitais, Check-up, Gamificação, Alerta), sistema de pontuação e ranks. | Nicolas | 04/04/2025 | 08/04/2025 | Concluído ✓
4 | Sistema de Check-up Digital | 8 perguntas ponderadas com pesos clínicos, cálculo de score de risco (0–100), classificação automática e relatório médico via Serial. | Pedro | 06/04/2025 | 09/04/2025 | Concluído ✓
5 | Sistema de Gamificação | Pontuação por hábitos saudáveis a cada 30s, 5 ranks progressivos, bônus por check-ups completados. | Gabriel | 06/04/2025 | 09/04/2025 | Concluído ✓
6 | Testes e validação v1.0 | Testes de todos os sensores, validação do check-up, verificação dos LEDs/buzzer, navegação entre telas. | Equipe | 09/04/2025 | 10/04/2025 | Concluído ✓
SPRINT 2 – WIFI, DASHBOARD WEB E RELÓGIO (CONCLUÍDA)
7 | Implementação WiFi Access Point | Configuração do ESP32 como Access Point (SSID: LevelUP-Health, senha: levelup123). Criação de rede WiFi independente. | Nicolas | 14/04/2025 | 15/04/2025 | Concluído ✓
8 | Web Server + Dashboard HTML | Servidor HTTP na porta 80 com página HTML responsiva em PROGMEM. Dashboard com tema escuro, cards coloridos, barras de progresso. | Gabriel | 15/04/2025 | 18/04/2025 | Concluído ✓
9 | API REST | Endpoint GET /api/data retornando JSON com todos os dados de saúde. Endpoint GET /api/settime para ajuste remoto do relógio. | Pedro | 16/04/2025 | 18/04/2025 | Concluído ✓
10 | Relógio em Tempo Real | Software clock via millis() com precisão de 1 segundo. Nova tela OLED dedicada (HH:MM SS) + exibição no dashboard web. | Nicolas | 18/04/2025 | 19/04/2025 | Concluído ✓
11 | Atualização sketch.ino v2.0 | Integração de WiFi, WebServer, relógio e 6ª tela. Código final com 977 linhas. | Gabriel | 19/04/2025 | 20/04/2025 | Concluído ✓
12 | Atualização README.md | Documentação completa: instruções WiFi, API REST com exemplo JSON, guia de 6 telas OLED, tabela de componentes. | Equipe | 20/04/2025 | 20/04/2025 | Concluído ✓
SPRINT 3 – LÓGICA DIGITAL E DOCUMENTAÇÃO (ATUAL)
13 | Modelagem da lógica digital | Identificação de 3 subsistemas lógicos: Alertas (4 variáveis, 4 saídas), Gamificação (5 variáveis), Classificação de Risco (2 variáveis, 3 saídas). | Nicolas | 05/05/2025 | 07/05/2025 | Concluído ✓
14 | Simplificação com Mapas de Karnaugh | Aplicação de Karnaugh, álgebra booleana e Teorema de De Morgan. Redução de 8 para 5 portas lógicas (-37,5%) no subsistema de alertas. | Pedro | 07/05/2025 | 09/05/2025 | Concluído ✓
15 | Tabelas verdade comparativas | Elaboração de tabelas verdade para modelos original e simplificado. Prova de equivalência em todos os cenários possíveis. | Gabriel | 09/05/2025 | 10/05/2025 | Concluído ✓
16 | Relatório de Lógica Digital (Markdown) | Documento completo com expressões booleanas, Karnaugh, tabelas verdade, diagramas lógicos e prova de equivalência. | Equipe | 10/05/2025 | 11/05/2025 | Concluído ✓
17 | Relatório ABNT em Word (.docx) | Formatação ABNT (NBR 14724): Times New Roman 12pt, espaçamento 1,5, margens 3cm/2cm, capa, sumário, referências NBR 6023. | Gabriel | 11/05/2025 | 12/05/2025 | Concluído ✓
18 | Questão 1 – Descrição Completa do Projeto | Documento Word com descrição de dados de entrada (wearables/IA), análise dos dados e saídas com benefícios. | Nicolas | 14/05/2025 | 16/05/2025 | Concluído ✓
19 | Questão 2 – Cronograma em Excel | Planilha detalhada com todas as etapas, responsáveis, prazos e status (realizadas e futuras). | Pedro | 14/05/2025 | 16/05/2025 | Concluído ✓
20 | Questão 3 – Apresentação com Prints | Documento com prints/capturas de todas as telas do sistema (OLED, Dashboard Web, Serial, Código). | Gabriel | 16/05/2025 | 18/05/2025 | Concluído ✓
21 | Questão 4 – Vídeo Pitch (~1 min) | Gravação do vídeo pitch apresentando o projeto completo: problema, solução, pilares, demonstração e resultados. | Equipe | 16/05/2025 | 18/05/2025 | Em andamento
ETAPAS FUTURAS – EVOLUÇÃO DO PROJETO
22 | Integração com wearables reais | Substituição dos potenciômetros por sensores reais: MAX30102 (oxímetro/BPM), MPU6050 (acelerômetro). | Equipe | 01/06/2025 | 15/06/2025 | Planejado
23 | Backend em nuvem (API + Banco de Dados) | Migração do Web Server local para API em nuvem (Firebase/AWS). Banco de dados para histórico de saúde do paciente. | Equipe | 15/06/2025 | 30/06/2025 | Planejado
24 | IA real para triagem | Substituir pesos fixos por modelo de Machine Learning treinado com dados clínicos reais para triagem inteligente. | Equipe | 01/07/2025 | 20/07/2025 | Planejado
25 | Integração com plataforma Blua | Conexão com API da Blua/CarePlus para sincronização de dados, agendamento de teleconsultas e prescrição digital. | Equipe | 20/07/2025 | 10/08/2025 | Planejado
26 | Testes com usuários e validação clínica | Testes de usabilidade com pacientes piloto, validação dos algoritmos de risco com profissionais de saúde. | Equipe | 10/08/2025 | 30/08/2025 | Planejado
LEGENDA:
✓ Concluído | ○ Em andamento | □ Planejado